## AI玩具项目样机设计开发工作执行清单
【AI玩具项目样机设计开发】服务内容工作清单
工作模块 | 工作内容 | 阶段内容 | 内容明细 | 输出内容 | 项目周期评估 （工作日） | 项目人员 | 报价 （元）未税 | 备注
AI玩具项目 | 外 观 结 构 设 计 | 设计阶段 | 创意设计 | 项目交付物： 选中的方案外观提案报告-PDF； 外观设计效果图-JPG； 3D模型-STP; 选定方案的结构3D图纸 | 10 | 项目经理1名； 外观设计师1名； 结构工程师1名； | 20000
创新设计呈现
3D提案
设计方案细化
结构资料准备
结构设计阶段
设计调整
整理设计资料输出
|  | 样机阶段 | 生产做样 | 制作5个玩具样品（不含PCBA） | 15
| 软 硬 件 开 发 | 设计阶段 | 系统整体方案确认 | 项目交付物： 满足功能的电子部件 2套（包含PCBA，电源，传感器等） | 20 | 硬件工程师1名 软件工程师1名 | 50000
标准器件选型
电路原理图设计及PCB板LAYOUT 评审，BOM输出
PCB板打样
|  | 样品及调试 | 样板制作、测试、 调试 |  | 20
|  | 输出及优化 | 整机联调
资料整理输出
|  | 固件开发 | 设备端固件开发 |  | 30
备注： |  | 按照《AI玩具项目软硬件功能需求书》设计开发
提案方式 |  | 1-PPT面谈提案：满足现场沟通并提案，便于双方敲定方案以及现场讲解以及调整方案 2-线上PDF提案：无法满足现场沟通时，提供PDF文件，进行线上提案。双方开视频会议室，进行项目提案。 3-视频提案：客户决策层无法参会，为便于理解项目以及方案，进行视频方案录制，进行项目提案； 4-现场实物功能展示提案；
备注： 1、评估时间为实际作业时间，不包含供应商商谈、供应商执行、提案及修改时间； 2、此报价不包含图片、文字、影音等第三方支付费用； 3、此报价不包含用户资源产生的相关费用； 4、此报价不含设备端源代码、产品包装打样、模具开发、所有材料费及其他第三方测试等费用； 5、此报价不包括上海以外差旅费用；

## AI玩具项目软硬件功能需求书
AI玩具项目软硬件功能需求书
序号 | 功能 | 内容 | 备注
1 | 语音交互 | 麦克风语音输入，喇叭输出
2 | 无线通信 | WIFI通信
3 | 供电 | typec有线供电与锂电池供电 | 待机时长根据电池功耗具体评测
4 | 按键 | 唤醒按键
5 | 总电源开关 | 总开关，关断总电源
6 | 显示屏幕 | LED屏或者TFT彩屏 | 根据需求选配
7 | 拍打唤醒 | 3轴传感器唤醒
8 | 指示灯 | 多色指示 | 选配
9
10
11