## 报价单
AI玩具项目软件系统开发报价单
ID | 子模块/功能 | 工作量（人天） | 单价（元/人天） | 小计（元）
0.原型设计 | 需求沟通整理 | 1 | 1000 | 1000
| 微信小程序原型设计 | 3 | 1000 | 3000
| web管理后台原型设计 | 3 | 1000 | 3000
| 小计 | 7 |  | 7000
1. 小程序端 | 设备配网与绑定（扫码） | 1 | 1000 | 1000
| 设备控制与状态展示（实时数据） | 2 | 1000 | 2000
| 用户账户系统（微信登录） | 2 | 1000 | 2000
| 交互开发与多端适配 | 3 | 1000 | 3000
| 接口联调与测试 | 1 | 1000 | 1000
| 小计 | 9 |  | 9000
2. 管理后台（Web端） | 设备管理（监控/参数配置） | 5 | 1000 | 5000
| 用户权限与审计（RBAC） | 6 | 1000 | 6000
| RAG知识库 | 10 | 1000 | 10000
| 数据可视化（设备总数，用户总数，消息总数） | 6 | 1000 | 6000
| 小计 | 27 |  | 27000
3. 服务端（后端） | 核心API服务（设备通信/用户鉴权） | 10 | 1000 | 10000
| MQTT/TCP协议与数据加密 | 10 | 1000 | 10000
| 数据库与数据处理 | 8 | 1000 | 8000
| RAG知识库服务开发 | 18 | 1000 | 18000
| 小计 | 46 |  | 46000
4. 第三方服务集成 | 微信生态（登录） | 1 | 1000 | 15000
5. 联调与部署 | 全链路测试 | 5 | 1000 | 18000
6. 文档与培训 | 用户手册 | 1 | 1000 | 7500
总计 |  | 96 | 1000 | 96000
备注： 1.开发周期：75个工作日（含需求分析、开发、测试、部署）； 2.付款方式：预付款50%；上线前支付尾款50%； 3.本报价仅包含软件系统研发服务费，不含服务器等第三方费用；