## 报价单
设备远程监控与管理系统报价单
模块 | 功能 | 开发内容 | 工作量（人天） | 费用（元）
小程序端（用户）
| 设备定位 | 集成地图API，实时显示设备位置 | 2 | 3000
| 设备启停控制 | 实现设备远程启停功能，界面简洁易用 | 1 | 1500
| 缴费提醒 | 集成消息推送功能，定期提醒用户缴费 | 1 | 1500
| 断网报警提醒 | 接收设备断网报警，显示倒计时信息 | 1 | 1500
| 用户登录 | 实现手机号登录、设备绑定与解绑功能 | 1 | 1500
| 原型设计 | 小程序界面设计，确保用户体验流畅 | 1 | 1500
| 测试与部署 | 功能测试、性能优化、上线部署 | 1 | 1500
小计 |  |  | 8 | 12000
管理后台 | 设备管理 | 查看设备状态、远程启停设备、设置运行参数 | 2 | 3000
| 用户管理 | 分配用户账号、管理用户权限、查看操作记录 | 2 | 3000
| 缴费管理 | 设置缴费规则、管理用户缴费状态、手动调整设备权限 | 3 | 4500
| 定时运行设置 | 设置设备的定时任务（如运行10小时后停止） | 2 | 3000
| 报警管理 | 接收断网报警、查看报警记录、手动干预设备运行 | 3 | 4500
| 数据统计与分析 | 统计设备总数、消息总数（设备地图） | 4 | 6000
| 系统设置 | 配置系统参数、分配管理员权限 | 1 | 1500
| 原型设计 | 管理后台界面设计沟通，确保操作便捷 | 1 | 1500
| 测试与部署 | 功能测试、性能优化、上线部署 | 2 | 3000
小计 |  |  | 20 | 30000
总计 |  |  | 28 | 42000
其他费用 | 服务器与域名 | 云服务器租赁、域名注册（按年计费） | - | 3000
| 维护与支持 | 系统上线后6个月内的维护与技术支持 | - | 10000
备注 1.以上报价为预估费用，实际费用可能会根据具体需求调整。 2.开发周期预计为50个工作日，具体时间根据需求确认后确定。 3.维护与支持费用包含系统上线后6个月内的Bug修复和基础功能优化。 4.第三方服务费用（如地图API、消息推送等）不包涵在此报价单内。