基于AI的WMS+WCS智能仓储系统项目策划书

一、项目概述

项目名称：基于AI的智能仓储系统（WMS+WCS）建设项目
	项目类型：数字化转型、智能物流、自动化仓储系统
	项目牵头部门：信息化中心、物流部
	项目周期：3-6个月（按仓型与设备复杂度动态调整）
	目标系统：WMS（仓库管理系统）+ WCS（仓库控制系统）+ AI调度优化引擎

二、立项背景

随着业务增长和SKU增加，仓储运营面临如下挑战：作业环节繁琐，人工参与多，效率低；拣选路线与任务分配不合理，资源利用率不高；系统无法实时联动AGV、输送线、自动立库等设备；缺乏可预测性的调度能力，波峰波谷处理失衡；缺少统一管理平台，数据孤岛严重。为此，急需建设一套以AI调度为核心、打通业务与设备的智能仓储系统，提升仓库自动化水平，赋能仓配效率优化。

三、项目目标

| 类别 | 目标说明 |
| --- | --- |
| 管理层面 | 实现仓储作业系统化、可视化、数据化，支持多仓统一调度 |
| 业务层面 | 全流程作业（收货、上架、拣选、出库）自动分配任务 |
| 技术层面 | 打通WMS与WCS，统一调度AGV、输送线、立体库等设备 |
| 智能化层面 | 引入AI调度算法，实现动态路径规划与作业波次优化 |
| 绩效层面 | 效率提升 ≥30%，库存准确率 ≥99%，人力成本下降20%以上 |

四、关键策略

1、统一WMS+WCS体系架构，解决“信息系统+设备控制”割裂问题；

2、引入AI智能调度引擎，覆盖拣选路径、波次任务、AGV调度等核心节点；

3、平台化设计，支持多仓统一部署，快速复制；

4、数据驱动运营，实时监控任务、库存、设备运行，辅助决策；

5、开放式物联接口，兼容主流硬件（AGV、堆垛机、输送机、电子标签等）；

五、系统功能架构

智能仓储运营平台（WMS）：入库/出库/库存/盘点管理

波次管理 / 拣货任务分配 / 条码管理

AI预测库存 / 分配策略 / 仓位优化

仓储控制调度系统（WCS）： 任务调度 / 指令下发 / 状态反馈

AGV控制 / 输送线控制 / ASRS控制

AI路径优化 / 动态优先级分配 / 多任务调和

设备层（AGV / 输送线 / ASRS）         |

六、核心功能模块说明

1. WMS系统模块

入库管理：收货扫码、标签打印、系统收货、货位分配；

出库管理：自动波次分单、任务合并、任务分发；

库存管理：多库位管理、实时库存视图、库存冻结与调整；

盘点管理：按区域/SKU/系统触发盘点，生成差异报告；

AI库存预测：基于历史出入库数据，预测库存缺口或高峰；

多仓管理：支持多仓库配置、数据隔离、集中管控。

2. WCS系统模块

AGV调度管理：基于路径成本与实时任务进行最优AGV分配；

输送线控制：与PLC对接，实现物料输送、分拣控制；

立库/堆垛控制：对接AS/RS设备，实现自动上下架；

多任务融合机制：拣选、补货、上架任务统一排队调度；

实时监控中心：设备运行状态、报警信息、任务执行情况实时反馈。

3. AI智能调度能力

动态波次合单：基于任务类型与货位分布自动合并任务；

路径优化：AGV路径计算基于地图动态权重、实时避障；

拣选排序：基于效率与时效自动生成拣选顺序；

异常预测：识别任务异常、设备卡滞等情况提前告警；

库存预警模型：检测库存波动，生成补货建议。

七、技术架构建议

| 层级 | 技术方案 |
| --- | --- |
| 系统架构 | 微服务架构 + 分布式任务调度 |
| 前端 | React + TypeScript + ECharts |
| 后端 | Spring Boot / NestJS + REST + WebSocket |
| 数据库 | PostgreSQL（主业务）+ Redis（缓存）+ MongoDB（监控日志） |
| AI调度 | Python + ONNX模型推理 / C++推理引擎嵌入WCS |
| 消息中间件 | Kafka / RabbitMQ（任务与设备调度通信） |
| IoT协议 | MQTT + OPC UA + PLC驱动对接层 |
| 运维平台 | Docker + Kubernetes + Prometheus + Grafana |

八、实施路径（按3阶段分步推进）

阶段一：规划与建设（1个月）

梳理业务流程、设备接入清单；

制定系统数据模型与控制协议；

确定AI调度逻辑与训练数据来源；

搭建系统基础框架及调度引擎雏形；

阶段二：集成与联调（1-2个月）

开发WMS与WCS模块，打通前后端接口；

对接AGV、输送线、立体库设备指令；

联调调度引擎与AI模型推理服务；

看板与运营中心上线，进入系统试运行；

阶段三：优化与推广（1个月+）

收集运行数据，微调AI策略；

完善任务分配策略与异常响应机制；

实现“调度中心+数据平台”模式；

复制推广到其它仓库或业务场景；

九、预期效果与评估标准

| 维度 | 指标 | 目标值 |
| --- | --- | --- |
| 作业效率 | 拣选任务响应时间 | ↓ 降低30% |
| 人力投入 | 拣选/上架人员数量 | ↓ 减少20%-50% |
| 准确率 | 库存准确率 | ≥99% |
| 智能水平 | AI调度命中率 | ≥85% |
| 异常处理 | 异常处理响应时间 | <1分钟 |
| 系统稳定性 | 故障恢复时间 | <10分钟 |

十、风险控制与保障措施

| 风险 | 应对策略 |
| --- | --- |
| 设备不兼容 | 预先做协议适配模拟测试，选用支持MQTT/Modbus的厂商 |
| AI调度效果不佳 | 通过规则与AI并行运行，逐步切换为主调度 |
| 设备故障导致作业中断 | 设置任务回滚与冗余路径，支持人工介入 |
| 推进阻力 | 制定试点区域，分步替换人工流程，控制变更成本 |
| 运维复杂度高 | 引入可视化运维平台，简化部署与监控流程 |

十一、项目组织与角色分工

| 角色 | 职责 |
| --- | --- |
| 项目经理 | 总体协调，进度、资源、风险管理 |
| 系统架构师 | 技术方案设计与系统选型 |
| AI算法工程师 | 调度模型设计与部署 |
| WMS产品经理 | 功能定义与业务流程梳理 |
| WCS工程师 | 控制协议、任务调度开发 |
| 仓储运营负责人 | 实施测试与业务验证 |
| 外协/设备厂商 | 负责硬件集成与通信测试 |