## 项目时间节点规划计划进度表甘特图
项目时间节点规划计划进度表甘特图
序号 | 项目进度名称 | 开始时间 | 所需时长 | 结束时间 | 说明 | 备注
1 | 需求对齐 | 2023-09-28 | 3 | 2023-10-07
2 | 原型设计 | 2023-10-08 | 10 | 2023-10-18
3 | 原型确认 | 2023-10-18 | 2 | 2023-10-20
4 | UI设计 | 2023-10-15 | 8 | 2023-10-23
5 | UI确认 | 2023-10-23 | 2 | 2023-10-25
6 | 技术验证 | 2023-10-07 | 9 | 2023-10-16
7 | 程序设计 | 2023-10-17 | 10 | 2023-10-27
8 | 程序编码 | 2023-10-18 | 20 | 2023-11-07
9 | 集成测试 | 2023-11-05 | 5 | 2023-11-10
10 | 安卓上线 | 2023-11-10 | 4 | 2023-11-14 | 按2023/11/15上架安卓app
11 | 苹果/小程序上线 | 2023-12-10 | 5 | 2023-12-15 | 按2023/12/15上架苹果app
12 | 交付 | 2023-12-20 | 6 | 2023-12-26
Formulas:
结束时间 = [开始时间]+[所需时长]+6
结束时间 = [开始时间]+[所需时长]

## 帮助
文档名称 | 项目时间节点规划计划进度表甘特图 | 作者 | 彦知堂
说明：填完时间规划后，请先设置最标轴的最小值为,最大值为，图表坐标轴日期即可自动调整（这两个数字是根据您填写的时间自动变化的）

## Sheet1
45280
45197
1
2
3