## 项目时间节点规划计划进度表甘特图
项目时间节点规划计划进度表甘特图
序号 | 项目进度名称 | 开始时间 | 所需时长 | 结束时间 | 说明 | 备注
1 | 需求分析与系统设计 | 2025-08-28 | 16 | 2025-09-19
2 | 核心模块开发 | 2025-09-20 | 42 | 2025-11-01
3 | 系统集成与联调 | 2025-11-02 | 30 | 2025-12-02
4 | 测试与优化 | 2025-12-03 | 30 | 2026-01-02
5 | 验收与上线 | 2026-01-03 | 35 | 2026-02-07
Formulas:
结束时间 = [开始时间]+[所需时长]+6
结束时间 = [开始时间]+[所需时长]

## 帮助
文档名称 | 项目时间节点规划计划进度表甘特图 | 作者 | 彦知堂
说明：填完时间规划后，请先设置最标轴的最小值为,最大值为，图表坐标轴日期即可自动调整（这两个数字是根据您填写的时间自动变化的）

## Sheet1
阶段 | 时间周期 | 主要内容
需求分析与系统设计 | 第1-2周 | 需求调研、蓝图设计、技术选型
核心模块开发 | 第3-6周 | WMS、WCS核心功能开发
系统集成与联调 | 第7-8周 | ERP/MES/WCS对接及测试
测试与优化 | 第9-10周 | 功能测试、性能调优、现场部署
验收与上线 | 第11周起 | 客户验收、正式上线、运维支持